Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXX/256/10

Rady Gminy Lipka

z dnia 26 stycznia 2010 r.

ANEKS

do

PLANU

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

LIPKA

NA LATA

2008-2015

Styczeń 2010

Autor:

Rada Sołecka

Sołectwa Lipka

Koordynator opracowania:

Anna Wrzeszcz

___________________

Wykonawca:

Anna Wrzeszcz

wrzeszcz@lipka.pnet.pl

SPIS TREŚCI:

WSTĘP	4

1.	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – AKTUALIZACJA PUNKTU 13	5

2. OPIS ZADAŃ PRIORYTETOWYCH – AKTUALIZACJA PUNKTU 14	7

3. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADAń PRIORYTETOWych – aktualizacjA punktu 15	12

4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY zadań priorytetowych – aktualizacja punktu 16	14

5. WDRAŻANIE PLANU Odnowy Miejscowości Lipka	17

6. MONITOROWANIE PLANU Odnowy Miejscowości Lipka	19

7.  PUBLIC RELATIONS PLANU Odnowy Miejscowości Lipka	20

8. Wykaz TABEL, wykresów i rysunków	21

# WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Lipka jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Lipka”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2008 - 2015. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju.

W związku rozpoczętym naborem wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz planowanym rozpoczęciem naboru wniosków w ramach działania „LEADER” objętymi Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013, Rada Sołecka Lipka wraz z mieszkańcami zaktualizowała opracowany w maju 2008 roku, 
a przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Sołectwa Lipka z dnia 27 maja 2008 r., 
i zatwierdzony Uchwałą Nr  XVII/135/08 Rady Gminy Lipka z dnia 29 maja 2008 r. Plan Odnowy Miejscowości Lipka.

Zaktualizowano punkt 14,15,16,17 POMu. Pozostałe zapisy w Planie Odnowy Miejscowości Lipka pozostają bez zmian.

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Lipka” są spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, 
ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lipka. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

# WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – AKTUALIZACJA PUNKTU 13

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Lipka, jako propozycje inwestycji do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipka.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2008-2015. Część z tych zadań będzie finansowana przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Natomiast pozostałe inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy 
i dostępnych funduszy pozabudżetowych.

Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne nie posiadają jeszcze dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Sporządzana ona będzie systematycznie dla każdej z planowanych inwestycji.

Tabela 1 Wieloletni Plan Inwestycyjny - (wartość inwestycji w PLN)

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka – realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 | 427.719,13 | 106.929,78 | 320.789,35 | 2008-2009 |
| Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy ul. Kościuszki 23 –zadanie priorytetowe w ramach PROW | 112.247,47 | 28.061,87 | 84.185,60 | 2009 |
| Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie Gminy Lipka – zadanie realizowane w ramach PROW | 512.400,00 | 197.400,00 | 315.000,00 | 2010-2011 |
| Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum w Lipce Etap II – IV WRPO | 9.400.609,47 | 2.350.152,37 | 7.050.457,10 | 2008-2010 |
| Budowa ścieżki rowerowej do miejscowości Debrzno-Wieś WRPO | 2.300.000 | 575.000 | 1.725.000 | 2011 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Sępoleńskiej WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe | 2.000.000 | 700.000 | 1.300.000 | 2012-2013 |
| Uzbrojenie terenów budowlanych ul. Spokojna oraz ul. Ogrodowa Lipka PROW - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 2.459.016 | 614.754 | 1.844.262 | 2014 |

# 2. OPIS ZADAŃ PRIORYTETOWYCH – AKTUALIZACJA PUNKTU 14

Zadanie I

Budowa szlakU pieszEGO oraz ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka

Pierwszym zadaniem priorytetowym przewidzianym do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na Lata 2008-2011  „Budowa szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka”.

Przedsięwzięcie priorytetowe zrealizowane zostanie na ulicy Ogrodowej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P. Projektowana ścieżka piesza i rowerowa przebiegała będzie przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
na którym istnieje ciąg komunikacyjny o nawierzchni gruntowej. Wybudowanie szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej o długości 516 m i szerokości 2,5 m z kostki „Polbruk” wpływać będzie przez wiele lat na wzrost bezpieczeństwa drogowego oraz kształtowanie części miejscowości jako przestrzeni publicznej.

Inwestycja ta stworzy w miejscowości gminnej skrót obecnie obowiązującej trasy dla pieszych oraz rowerzystów zmierzających w kierunku szkoły, kościoła, Urzędu Gminy, banku oraz stacji PKP i PKS. Codziennie trasę tę pokonywać będzie ok. 300 osób. Szlak ten zapewni zarówno pieszym, jak i rowerzystom bezpieczną komunikację bez udziału pojazdów mechanicznych. Inwestycja ta ma służyć przede wszystkim uczniom oraz mieszkańcom wsi Lipka, którzy codziennie przemieszczają się tą trasą do pracy, szkoły itp. Dzięki niej powstanie pierwszy w gminie pas komunikacyjny dla rowerzystów. Do tej pory w gminie istnieją jedynie leśne trasy rowerowe. Zakłada się, że ścieżka ta będzie ciągiem trasy rowerowej. Po jej wybudowaniu zmieni się przebieg trasy rowerowej, który obecnie przebiega przez centrum Lipki i jest w ciągu drogi powiatowej i wojewódzkiej, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwi dostęp do atrakcyjnych miejsc i terenów (ośrodek rekreacji, zabytkowa kaplica z XIX wieku oraz kościół). Obecnie rowerzyści chcący dotrzeć do celu zmuszeni są do korzystania z drogi wojewódzkiej o znacznym natężeniu pojazdów mechanicznych.

Ponadto ścieżka rowerowa będzie ułatwiała zwiedzanie atrakcji turystycznych miejscowości Lipka przyjezdnym turystom, którzy zapragną odwiedzić Lipkę podróżując okolicznymi szlakami rowerowymi. Należy dodać, że realizacja przedmiotowej inwestycji  wpłynie także znacząco na rozwój rekreacji w miejscowości Lipka.

Zadanie II

Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy ul. Kościuszki 23

Drugim zadaniem priorytetowym przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi jest „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy ul. Kościuszki 23”.

Budynek kaplicy jest obiektem objętym ochroną konserwatorską. Niestety w latach 70. XX wieku została zdjęta zabytkowa dachówka i położone zostały płyty azbestowo-cementowe. Pokrycie to znacznie naruszyło harmonię architektoniczną obiektu i jego otoczenia. W obecnym stanie obiekt wymaga wymiany pokrycia dachowego oraz naprawy stolarki okienno-drzwiowej. Obiekt ten umiejscowiony jest w centrum wsi Lipka i pełni funkcję domu przedpogrzebowego. Wykonanie remontu kaplicy wpłynie na poprawę wizualną estetyki miejscowości oraz na zachowanie dziedzictwa kulturowego w miejscowości Lipka. Ponadto lokalizacja obiektu przy drodze wojewódzkiej nr 188 oraz jego zły stan techniczny stwarza zagrożenie dla przemieszczających się po niej pojazdów, w związku z tym wykonanie zadania zwiększy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców wsi, jak i innych osób korzystających z drogi wojewódzkiej.

Zadanie priorytetowe ma obejmować w pierwszej kolejności wymianę płyt azbestowo-cementowych oraz konstrukcji więźby dachowej. Wymiana płyt azbestowych będzie miała również wpływ na ochronę zdrowia mieszkańców poprzez usunięcie źródła pylenia. Następnie zostanie ułożona – podwójnie w koronkę – dachówka karpiówka, która w latach 70 została zdemontowana z kaplicy. W ten sposób zostanie odtworzony wizerunek kaplicy sprzed lat. Ponadto w ramach zadania dokonana zostanie wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej i uzupełniona zostanie zaprawa cementowa w spoinach łączących kamień polny ciosany.

ZADANIE 3

REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA TERENIE GMINY LIPKA

Kolejnym zadaniem przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi jest „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka”. POM Lipka na lata 2008-2015 określa część zadań realizowanych na terenie miejscowości Lipka. Cały projekt dotyczy remontu i wyposażenia obiektów w miejscowościach – Lipka i Wielki Buczek. Zadania związane z wyposażeniem Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku opisane zostało w Planie Odnowy Miejscowości Wielki Buczek na lata 2008-2015.

Gminny Ośrodek Kultury w Lipce jest obiektem wybudowanym w 1965 r. 
po reorganizacji kultury w gminie w strukturze GOK pracuje: Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Izba Pamięci. Obiekt posiada kubaturę 6.300 m3, instytucje zlokalizowane w tym obiekcie mają dobre warunki do pracy jeżeli chodzi o powierzchnię 
i dostateczne wyposażenie. W 2007 roku w ramach funduszy europejskich, Odnowa Wsi”,  zrealizowano częściowo zadania remontowe tego obiektu w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrzne, modernizacji centralnego ogrzewania oraz docieplenia ścian 
o pow. 650 m2 . Ze środków własnych wykonano docieplenie pozostałych ścian budynku 
o pow. 620 m2

Po częściowym remoncie, obiekt przeniósł się w czasie z lat 60  w 2010 r. zyskując 
na swojej atrakcyjności, a jednocześnie częściowo udowodniliśmy mieszkańcom wsi, 
że instytucja kultury na wsi nie musi kojarzyć się z „odrapaną elewacją” i zimnymi pomieszczeniami do zajęć z zespołami. Z wielką determinacją zabiegamy o kontynuację 
i zakończenie remontu Centrum Kultury w Lipce. Centrum gminne oddalone od „centrum kultury” np. od Poznania 160 km, od Bydgoszczy 100 km. od Koszalina 150 km, kolejne duże miasta są tylko dalej i dalej.

Zakres planowanego zadania obejmie:

- Remont sali widowiskowej i sceny; wymiana foteli stacjonarnych, scena: kurtyna 
i okotarowanie, podłoga zaplecze sceny - garderoby.

- Wymianę wykładzin podłogowych w Domu Kultury i Izbie Pamięci,

- Remont toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Kolejnym celem projektu jest  poprawa warunków pracy amatorskiego ruchu artystycznego w Domu Kultury, zaspokojenie potrzeb wielu zespołów artystycznych 
i klubów zainteresowań, stworzenie właściwych warunków do prowadzenia  przedsięwzięć 
o charakterze edukacyjnym przy stałym partnerstwie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Remont sali widowiskowej i sceny w znakomity sposób poprawi jakość prezentowanych spektakli teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, dając jednocześnie możliwość zwiększenia ilości uczestników, wymiany foteli nie spełniających wymogów BHP.

Efektem współpracy z WBPiCAK w Poznaniu i innymi instytucjami artystycznymi są m.in. cykle audycji muzycznych dla dzieci szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, prezentacje spektakli dla młodych widzów w wykonaniu aktorów poznańskiego Teatru Animacji i innych teatrów, spotkania autorskie z artystami z różnych dziedzin sztuki. Cykliczne imprezy teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce  trwają nieustannie 55 lat, a zaczęło się w 1955 r. od amatorskiego zespołu teatralnego Ksenia, który zebrał pierwsze pieniądze na budowę tego obiektu. Scena i sala widowiskowa Domu Kultury w Lipce, są nadal największą w powiecie złotowskim, mogące przyjąć pełnospektaklowe widowiska teatralne.

Remont obiektu zdecydowanie zmieni jakość świadczonych usług w Gminnej Bibliotece Publicznej. GBP jest w trakcie rozbudowy systemu komputerowego powstają kolejne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Poprawa warunków technicznych biblioteki (wymiana oświetlenia) przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych podniesie standard korzystania z czytelni oraz bogatej oferty edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieży. GBP w Lipce zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, młody człowiek jest wulkanem pracy, przykuty do wózka inwalidzkiego, walczy o przyjazny obiekt dla ludzi poszkodowanych przez los. Prowadzi m.in. zajęcia z zakresu obsługi komputera 
dla niepełnosprawnych oraz  ludzi III wieku. Gmina Lipka liczy 6.256 mieszkańców, czynnych czytelników 1.103, księgozbiór 25.460 woluminów, systematyczne zakupy nowości wydawniczych około 15.000 zł. rocznie.

Przestronna Izba Pamięci jest atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie KRAJNY, stałe ekspozycje historii „Związku Polaków w Niemczech”, „Lipka znana 
i nieznana” poruszająca problematykę współistnienia narodów: polskiego i niemieckiego 
na terenach Krajny wzbudza coraz większe zainteresowanie wycieczek oraz indywidualnych zwiedzających z zagranicy. Ważną sprawą jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Izby Pamięci, co uczyni niewątpliwie remont pomieszczeń, dając świadectwo o Polakach, mieszkańcach tzw. ziem zachodnich. W naszej Izbie prowadzimy prawdziwy dialog między narodami, gdzie obok ekspozycji II Wojny Światowej oraz pamiątek z obozu internowanych w 1939 r. jest ekspozycja pt. „Lipka znana i nieznana” obrazująca życie mieszkańców 
w naszej miejscowości przed 1945r.

Planowane przedsięwzięcie   zakończy remont Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, dając wspaniałe warunki na wiele lat pracy dla amatorskiego ruchu artystycznego, wzrost świadczonych usług w bibliotece i izbie pamięci.

# 3. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADAń PRIORYTETOWych – aktualizacjA punktu 15

Zadanie I

Budowa szlakU pieszEGO oraz ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie kosztów pierwszego zadania priorytetowego „Budowa szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka”

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | VAT 22 % | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Roboty przygotowawcze | 1 656,68 | 364,47 | 2 021,15 |
| 2 | Roboty ziemne | 23 412,72 | 5 150,80 | 28 563,52 |
| 3 | Elementy ulic | 62 589,55 | 13 769,70 | 76 359,25 |
| 4 | Nawierzchnia | 252 955,52 | 55 650,21 | 308 605,73 |
| 5 | Roboty wykończeniowe | 9 974,98 | 2 194,50 | 12 169,48 |
| R A Z E M |  | 350 589,45 | 77 129,68 | 427 719,13 |

Zadanie Ii

Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy 
ul. Kościuszki 23

Tabela 3 Zbiorcze zestawienie kosztów zadania priorytetowego „Odnowienie elewacji zewnętrznej 
i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy ul. Kościuszki 23”

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | VAT 22 % | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego i uzupełnienie elementów konstrukcji więźby dachowej | 17 911,32 | 3 940,49 | 21 851,81 |
| 2 | Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi | 40 619,67 | 8 936,33 | 49 556,00 |
| 3 | Wymiana stolarki drzwiowej, naprawa stolarki okiennej | 27 347,96 | 6 016,55 | 33 364,51 |
| 4 | Uzupełnienie spoin w murach z kamienia polnego ciosanego | 6 127,17 | 1 347,98 | 7 475,15 |
| R A Z E M |  | 92 006,12 | 20 241,35 | 112 247,47 |

Zadanie IiI

REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INSTYTUCJI KULTURY 
NA TERENIE GMINY LIPKA

Tabela 4 Zbiorcze zestawienie kosztów zadania priorytetowego „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka”

# 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY zadań priorytetowych – aktualizacja punktu 16

Tabela 5  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego „Budowa szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka”

|  | 2008 rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 021,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 563,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy ulic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 359,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 605,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 169,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 6  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy ul. Kościuszki 23”

|  | 2009 rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego i uzupełnienie elementów konstrukcji więźby dachowej |  |  |  |  | 21 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi |  |  |  |  | 49 556,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana stolarki drzwiowej, naprawa stolarki okiennej |  |  |  |  |  | 33 364,51 |  |  |  |  |  |  |
| Uzupełnienie spoin w murach z kamienia polnego ciosanego |  |  |  |  |  |  | 7 475,15 |  |  |  |  |  |

Tabela 7  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka”

|  | 2011 rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II | III | IV | V | VI |
| Sala pamięci, wymiana podłogi | 36 531,84 |  |  |  |  |  |
| Wykonanie pomieszczeń sanitarnych ze ścianą oddzielająca pomieszczenia | 12 811,88 |  |  |  |  |  |
| Wykończenie ścian za grzejnikami i wnękami okiennymi | 2 450,12 |  |  |  |  |  |
| Wykonanie – zmiana wejścia do drugiego pomieszczenia |  | 4267,59 |  |  |  |  |
| Klatka schodowa |  |  | 10 636,15 |  |  |  |
| Pomieszczenie kameralne |  |  | 10 759,93 |  |  |  |
| Sala widowiskowa |  |  |  | 136 213,85 |  |  |
| Scena |  |  |  |  | 86 087,94 |  |
| Pomieszczenie obok sceny |  |  |  |  | 16 401,47 |  |
| Korytarz przy sali widowiskowej |  |  |  |  |  | 9 858,63 |
| Korytarz, WC, klatka schodowa |  |  |  |  |  | 57 168,22 |

# 5. WDRAŻANIE PLANU Odnowy Miejscowości Lipka

Tabela 8  Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Lipka

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| - Przedłożenie Planu Odnowy Miejscowości Lipka przedstawicielom Zebrania Wiejskiego | Wójt | Maj 2008 |
| - Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Lipka przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | Maj 2008 |
| - Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Lipka na Sesji Rady Gminy | Rada Gminy | Maj 2008 |
| - Opracowanie strony www sołectwa Lipka w Internecie z zamieszczeniem Planu Odnowy Miejscowości Lipka | Wójt | Lipiec 2008 |
| - Opracowanie dokumentacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych | Wójt | Do roku 2013 |
| - Przedłożenie aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Lipka przedstawicielom Zebrania Wiejskiego | Wójt | Styczeń 2010 |
| - Uchwalenie aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Lipka przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | Styczeń 2010 |
| - Zatwierdzenie aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Lipka na Sesji Rady Gminy | Rada Gminy | Styczeń 2010 |
| - Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w WPI | Wójt, Rada Sołecka | Do roku 2015 |

# 6. MONITOROWANIE PLANU Odnowy Miejscowości Lipka

Tabela 9 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Lipka

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| - Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca listopada 2008 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| - Ocena realizacji WPI | Rada Sołecka | Przed sesją absolutoryjną każdego roku |
| - Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Lipka może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

# 7.  PUBLIC RELATIONS PLANU Odnowy Miejscowości Lipka

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Lipka pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet,

- Prasa lokalna,

- Promocja i reklama bezpośrednia.

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Lipka. W witrynie internetowej gminy Lipka zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości Lipka z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Lipka (Urzędem Gminy w Lipce), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Lipka o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Lipka.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

# 8. Wykaz TABEL, wykresów i rysunków

Tabela 1. Wieloletni Plan Inwestycyjny - (wartość inwestycji w PLN) …………………………………….... 5

Tabela 4 Zbiorcze zestawienie kosztów pierwszego zadania priorytetowego „Budowa szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka”…………………………………………………………. 12

Tabela 5 Zbiorcze zestawienie kosztów zadania priorytetowego „Odnowienie elewacji zewnętrznej 
i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy ul. Kościuszki 23” …… 12

Tabela 4 Zbiorcze zestawienie kosztów zadania priorytetowego „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka”………………………………………………………... 13

Tabela 5  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego „Budowa szlaku pieszego oraz ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka” ………………………………………………………… 14

Tabela 6  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy ul. Kościuszki 23”……………………………………………………………………………………….. 15

Tabela 7  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka” ……………………………………………………….. 15

Tabela 8  Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Lipka ………………………………… 17

Tabela 9 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Lipka ………………………….… 19